三明学院党政办公室文件

明院办政〔2012〕3号

三明学院党政办公室关于印发

《三明学院横向科研项目管理办法》的通知

各部门、各单位：

《三明学院横向科研项目管理办法》，已经2012年4月13日校党委会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

二〇一二年四月十九日

三明学院横向科研项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为促进我校“产学研”工作，加快我校科研成果的推广与转化，为地方经济建设服务，根据国家有关政策、法规，结合我校情况，特制定本办法。

第二条 横向科研项目是指：由我校与法人、自然人或其他组织机构签订的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等技术合同项目和科研合作项目。

第二章 项目立项

第三条 横向科研项目实行合同管理。科研处代表学校对外签订合同，重大横向科研项目，必要时需进行法律见证、公证或技术保险。

第四条 横向科研项目合同应使用国家规定的合同文本。已签订的合同书上交科研处一份。项目经费汇入学校财务处统一的帐户后，由学校计财处统一管理、核算，该项目方可列入学校的横向科研计划。

第五条 横向科研项目合同，原则上应保留学校作为第一完成单位的署名权、专利及成果奖励的申报权和恰当的成果推广与转化等权利。

第三章 项目实施

第六条 横向科研项目实行项目组长负责制。项目组长依据合同（或委托协议书）条款，安排项目实施的进度和经费开支。项目经费开支要严格遵守国家及学校有关规定。

第七条 横向科研项目合同订立后，不得随意更改。如果情

况变化使条款需要更改的，可与委托方协商订立补充合同，并报科研处备案。

第八条 履行合同过程中，如对方有违约现象，项目组要及时向对方指出，并将情况反映到科研处，以便学校研究处理。同时要注意收集、保全有关证据。

第九条 科研处负责对项目实施过程的监督和检查。项目负责人要按照学校项目管理的要求或合同的约定向科研处报送《项目年度进展报告》及其他要求提供的材料。

第四章 经费管理

第十条 横向科研项目，除按《三明学院科研经费管理办法》进行有关管理外，在项目经费到校后，除经费划拨单位有明文规定或有合同约定外，在保证项目完成的前提下，项目组织实施费不超过50%，提取项目到校经费的10%作为项目组织实施的管理费（由科研处管理，主要用于项目策划、申报及运行管理的开支）。

第十一条项目完成后，通过计财处的经费决算和监审处的审计后，结余经费的40%作为科研奖励津贴由项目负责人分配，但提取最高限额不超过项目经费的20%，其余经费作为后续项目研发的费用，转入三明学院科技应用开发基金。如果经费划拨单位对结余经费有明文规定或有合同约定，则结余经费的处理按经费划拨单位的规定或合同的约定执行。

第五章 项目结题

第十二条 项目完成后，应按合同约定的办法进行验收。合同中约定出具验收证明的，项目组应向科研处提交验收证明。合同中未约定出具验收证明的，在项目完成并经费全部入校后，便视为完成。

第十三条 具有重大理论价值或重大推广前景的横向科研项目，可申请有关部门组织鉴定，其鉴定证书等材料可视同为验收证明。

第十四条 已结束的横向科研项目，项目组原则上应在项目完成并通过验收后一个月内到科研处办理结题和经费结算手续，有关结题材料（成果、总结报告、论著、技术文件等）由学校进行归档管理。

第十五条 由于主观原因未能履行合同规定任务的违约责任，应由项目负责人承担。由于不可抗力的原因造成违约的，项目负责人应以书面形式及时上报科研处和项目委托方，依据合同法规进行处理。

第十六条 横向项目的研究成果、专利，是职务成果和职务专利，严禁个人或单位擅自转让，一经发现违规者，学校将在全校对其通报批评，并在两年内停止当事人利用学校的名誉签订横向项目合同的权利。

第六章 附 则

第十七条 以往其他的有关规定，凡与本办法不符的，均以本办法为准。

第十八条 本办法自发布之日起生效。

第十九条 本办法由科研处负责解释。

主题词：科研  横向项目  管理办法  通知

三明学院党政办公室                 2012年4月19日印发

（共印40份）